## sheet1
Task Name | status | startDate | dueDate | actual | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22
Complete project execution | Doing | 8/22 | 2024-12-12 | bar: 8/22 to 12/12
Requirements | Done | 8/22 | 2024-09-10 | bar: 8/22 to 9/10
Analysis | Done | 2024-09-12 | 2024-09-20 | bar: 9/12 to 9/19
Modiling | Doing | 2024-09-23 | 2024-11-25 | bar: 9/23 to 11/25
Er_Diagram | Done | 2024-10-05 | 2024-10-12 | bar: 10/5 to 10/12
DFD 0 | Done | 2024-10-15 | 2024-10-22 | bar: 10/15 to 10/22
DFD 1 & 2 | Done | 2024-10-23 | 2024-11-03 | bar: 10/23 to 11/3
Use Case | Done | 2024-11-04 | 2024-11-07 | bar: 11/3 to 11/7
Class Diagram | Done | 2024-11-08 | 2024-11-15 | bar: 11/8 to 11/15
Activity & Sequence | Doing | 2024-11-16 | 2024-11-26 | bar: 11/16 to 11/26
Gantt Chart | Done | 2024-11-27 | 2024-11-28 | bar: 11/27 to 11/28
Budget | Doing | 8/22 | 2024-11-28 | bar: 8/22 to 11/28
Implementation | Doing | 2024-10-07 | 12/4 | bar: 10/10 to 12/4
Home Page | Done | 2024-10-07 | 2024-10-12 | bar: 10/7 to 10/12
Registration & Log in page | Done | 2024-10-15 | 2024-10-20 | bar: 10/15 to 10/20
User Portal | Done | 2024-10-21 | 2024-10-25 | bar: 10/21 to 10/25
Admin Portal | Done | 2024-10-26 | 2024-10-30 | bar: 10/26 to 10/30
Nev Bar & Drop Down Menu | Done | 2024-10-30 | 2024-11-05 | bar: 10/30 to 11/5
My_SQL | Doing | 2024-11-06 | 2024-12-05 | bar: 11/5 to 12/5
Testing | ToDo | 2024-12-06 | 2024-12-12 | bar: 12/6 to 12/12